## Tindak Lanjut Arahan Rakor BOD
No. | Nomor Surat | Tanggal | Agenda | Arahan Dewan Komisaris |  | PIC | Tindak Lanjut | Timeline | Status
11 | 04/CG/RIS/KOM-DIR/V/2026 | 2026-06-03 | 1. Laporan Manajemen bulan April 2026; 2. Update LK Audited 2025; 3. Penambahan SO Divisi Property Management. | e | Direksi agar memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perhubungan, PT Bukit Asam, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya, guna mempercepat penyelesaian permasalahan pembayaran, IMO, optimalisasi angkutan batubara, serta mendukung proses restrukturisasi KCIC/PSBI. | HHI
|  |  |  | h. | Terkait rencana pembentukan Divisi Property Development, Direksi agar memastikan kejelasan tata kelola dan pembagian kewenangan melalui penyusunan RACI yang jelas, pengaturan kewenangan investasi dan persetujuan CAPEX, penguatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan bisnis properti, analisis beban kerja, pelaksanaan pengembangan secara bertahap, serta penetapan KPI yang terukur untuk mendukung pencapaian target dan memitigasi potensi risiko. | HS, HL
|  |  |  | 1 | Kementerian Perhubungan |  | Pembahasan kontrak pembayaran stimulus diskon transportasi angkutan KA Periode Libur Sekolah 2025 (sudah dibayarkan sebesar 228,5 M)
Pembahasan kontrak pembayaran stimulus diskon transportasi angkutan KA Periode Nataru 2025/2026 (sudah dibayarkan sebesar 122 M)
[6 empty] | IMO | Koordinasi dengan Kemenhub terkait pembayaran IMO: - Dukungan pembuatan SKB - Dukungan pembuatan Inpres IMO - Draft Inpres IMO sudah dikirim dari Menhub ke Presiden via Mensesneg dengan No. HK.008/1/2/MHB/2026 tgl 26 Maret 2026 - Inpres IMO Sedang di reviu dan menunggu pembahasan Setneg dgn Kemenhub - Rencana Kontrak IMO akan diadendum mengacu KM 1048 Tahun 2026 tanpa menggunakan SKB, sambali menunggu LO dari Biro Hukum Kemenhub - Permenhub penugasan IMO KM 1048 Tahun 2026 terbit (Done) - Perpres IMO Terbit (On Progress)
[6 empty] | Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) | HHI Diminta oleh Direktorat Angkutan Barang KAI dan Kadiv 3 Plm untuk Koordinasi terkait Proses Perizinan TUKS: - Surat Baru masuk Dirjen Laut Kamis tgl 4 Juni 2026 (Setelah tim HHI kirim ulang) - Tunggu dispo Pak Dirjen Hubla , Tgl 11 Juni 2026 Turun Dispo Dirjen ke Direktur Kepelabuhan, Kasubdit 4, Biro hukum, Biro Umum, dilakukan Verifikasi - Hasil Verifikasi lengkap naik ke Sesditjen untuk Paraf, lanjut ke Pak Dirjen Hubla - Dirjen Hubla sudah ttd hari Senin Tgl 29 Juni 2026 kemudian dilakukan penomoran dan pengesahan - Telah terbit Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.1071/AL/208/DJPL tentang Persetujuan Penetapan Penggunaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Palembang untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum (Untuk melayani komoditas batubara milik: PT Bara Alam Utama, PT Tri Kencana Mulia, PT Bukit Bara Alam, dan PT Bukit Asam Tbk.)
|  |  |  | 2 | Optimalisasi Angkutan Batubara |  | Melakukan kegiatan customer retention melalui beberapa kegiatan seperti gathering dan site visit
|  |  |  | 3 | Pemerintah Daerah
|  |  |  | 5 | Restrukturisasi KCIC/PSBI

## KRT
NO | PEKERJAAN | PIC | UNIT | START | END | % PROGRES | BAR PROGRES | STATUS | KETERANGAN
#NAME? | Permohonan Security | Ganjar | Daop 2 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | 100% |  | SELESAI
#NAME? | Surat permohonan penambahan anggaran untuk kegiatan strategis | Ganjar | FMB |  |  | 100% |  | SELESAI | Anggaran kegiatan strategis dialokasikan ke teknis masing-masing
#NAME? | RDS Permohonan Mobilisasi Cipunegara | Meta | FFG |  |  | 100% |  | SELESAI
#NAME? | Pertanggungjawaban UMDS KAWISTA | Meta | FMA | 2026-05-05 |  | 100% |  | SELESAI | Input railfin
#NAME? | Permohonan souvenir audiensi | Meta | FFG | 2026-05-04 |  | 100% |  | SELESAI
#NAME? | Permohonan OB | Meta | FFG | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% |  | SELESAI
#NAME? | Meubelair | Meta | FFG | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 100% |  | SELESAI
#NAME? | Permohonan pembuatan Cashcard HHI | Meta | FMA | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 100% |  | SELESAI
#NAME? | Permohonan ATK | Meta | FFG | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 100% |  | SELESAI
#NAME? | Surat permohonan spesifikasi printer | Ganjar | ITO | 2026-02-27 |  | 100% |  | SELESAI | Spek sudah di terima
#NAME? | Transfer Budget Kompensasi HII | Meta |  | 2026-05-04 |  | 100% |  | SELESAI | RDS ke k KCA
#NAME? | UMDS Pengadaan Printer | Ganjar | FMB/FMA | 2026-04-20 |  | 90% |  | ON PROGRES | - NPD acc - UMDS Cair 30 April 2026 - Pengujian 18 Mei 2026 - Proses pertanggungjawaban di Keuangan 3 Juni 2026
#NAME? | Pemasangan Pemasangan Jaringan IT Kantor Cipunegara | Ganjar | ITO | 2026-02-24 |  | 85% |  | ON PROGRES | - Survey tempat oleh IT - Proses Pemasangan Jaringan Internet dari Provider (IndiHome) & Tim IT Pusat (Jaringan On sementara) - Pemasangan Router oleh Iconplus 10 Juni 2026
#NAME? | Surat permohonan audiensi ke Angkasa Pura Indonesia (Injourney)/(Benchmarking) | Meta | Injourney | 2026-05-04 |  | 50% |  | ON PROGRES | Re-Schedule
#NAME? | Pengadaan Laptop | Meta |  |  |  | 0% |  | PENDING
#NAME? | Pengadaan Tab | Meta |  |  |  | 0% |  | PENDING | Cek ketersediaan anggaran
#NAME? | UMDS Pelatihan Strategic Institutional Relations | Ganjar | FMB | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 70% |  | ON PROGRES | - Menunggu Pencairan UMDS - Menunggu Tagihan Biaya Pelatihan dari Vendor
#NAME? | UMDS Pelatihan KPBU Indonesia |  |  |  |  | 0%

## STRATEGIS
NO | UNIT PENGUSUL/LEMBAGA | STAKEHOLDER | KLASIFIKASI STRATEGI | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | GOALS | STATUS
1. | FR | Mensesneg, Kemenhub, Kemenko IPK | Government Relations & Advocacy | Pelaksanaan Stimulus Ekonomi Melalui Diskon tarif Transportasi Kereta Api Periode Libur Sekolah Tahun 2025 | 1. Pelaksanaan Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Kereta Api periode Libur Sekolah Tahun 2025 2. Proses tahapan pembayaran Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Kereta Api periode Libur Sekolah Tahun 2025 3. Proses Kontrak dan Pembayaran terkendala belum adanya penugasan dari Presiden (Legal Formal) 4. KAI mengkomunikasikan penerbitan Surat dari Setneg terkait arahan Presiden yang menugaskan PT KAI untuk melaksanakan Stimulus diskon transportasi angkutan KA Periode Libur Sekolah Tahun 2025 dengan nilai kontrak Stimulus sebesar 228,5 M 5. Tanda tangan kontrak dan Pembayaran | 1. Terbitnya surat Mensetneg yang menyatakan penugasan Presiden terkait pelaksanaan Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Kereta Api periode Libur Sekolah Tahun 2025 2. Pembayaran Stimulus Rp 228,5 M | Done
2. | ZL | Kejati DKJ, Daop 1 | Strategic Partnership Development | Pendantanganan PKS antara PT KAI dengan Kejati Jakarta Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara | 1. Pengajuan Kerja sama antara PT KAI dengan Kejati Jakarta Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara 2. Pembahasan Draft Final PKS antara PT KAI dengan Kejati Jakarta Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara 3. Penandatanganan PKS antara PT KAI dengan Kejati Jakarta Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara | 1. Penandatangan kerjasama antara Kejati DKI dgn KAI 2. Tindak lanjut PKS terkait penyelesaian Aset di wilayah DAOP 1 Jakarta | Done
3. | ZL | Kejati Banten, Daop 1 | Strategic Partnership Development | Penandatangan PKS Antara PT KAI dengan Kejati Banten Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara | 1. Pengajuan Kerja sama antara PT KAI dengan Kejati Banten Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara 2. Pembahasan Draft Final PKS antara PT KAI dengan Kejati Banten Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara 3. Penandatanganan PKS antara PT KAI dengan Kejati Banten Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara | 1. Penandatanganan PKS antara KAI dengan Kejati banten 2. Tindak lanjut PKS terkait penyelesaian Aset di wilayah Banten | Done
4. | Danantara | DPR Komisi VI, Danantara | Stakeholder Engagement | Program Mudik Anggota DPR RI Komisi 6 dgn Danantara | 1. Pengajuan dan Pembahasan Mudik bersama DPR RI Komisi VI dan Danantara 2. Pelaksanaan tanggal 16 Maret 2026 dengan rincian sbb: a. KA Pandalungan Gmr- Jr (19.55) 400 Org (352 Jt) b. KA Blambangan Exp Pse- Ktp ( 12.10) 394 Org ( 315 Jt) 17 Maret 2026 c. KA Mataram Pse- Slo (21.40) 504 Org (241 Jt) d. KA Tambahan Gmr – Yk (05.20) 46 Org (33 Jt) | Terlaksananya program Mudik kolaborasi antara DPR , Danantara dgn KAI tanggal 16-17 Maret 2026 | Done
5. | Komisi XI & Danantara | DPR Komisi XI, Danantara, BP BUMN | Strategic Coordination | Pelaksanan kegiatan RDP dan konsinyering PSO dengan DPR RI komisi XI, BP BUMN, Danantara dengan perusahaan penerima PSO baik energy/ Non Energi tanggal 2 April 2026 | 1. Pereencanaan Konsinyering PSO dengan DPR Komisi XI 2. Pelaksanaan Konsinyering PSO dengan DPR RI komisi XI dihadiri oleh BP BUMN, Danantara, PT KAI dan BUMN Non Energi tgl 6 April 2026 di Wisma Danantara. 3. PT KAI dihadiri Ibu DH, FR, dan HHI 4. Tagihan Konsinyering PSO akan dimasukan dalam komponen biaya PSO | 1. Monitoring dan evaluasi PSO oleh DPR Komisi XI 2. Menyampaikan kondisi PSO KAI dan masih ada piutang 3. DPR Komisi XI akan menindaklanjuti 4. Pelaksanaan Konsinyering berjalan lancar | Done
6. | Divisi LRT | Kemenhub | Strategic Coordination | Kontrak Subsidi LRT Jabodetabek,Rp. 2, 5 T | 1. Tahapan Persiapan Kontrak Subsidi LRT 2. Pembahasan Draft Final Kontrak Subsidi LRT dengan Kemenhub 3. Kontrak Subsidi LRT belum ditandatangan Pak Menhub sampai bulai Mei 2026 4. KAI mengkomunikasikan dengan Kemenhub terkait Subsidi LRT 5. Kontrak sudah di TTD Pak DZ dan ttd pak Dirjen, untuk margin 10% | Kontrak Subsidi di TTD dan pembayaran dicairkan Rp. 2,5 T | Done
7. | DPD RI | DPD RI | Stakeholder Coordination | Rencana Kerjasama Mitra Strategis DPD RI | Rapat Koordinasi DPD RI terkait Kerjasama Mitra Strategis dengan tujuan Membangun Kerjasama antara Sekretariat Jenderal DPD RI dengan Sekretariat Jenderal/Sestama/Corporate Secretary instansi mitra mengenai pola kolaborasi kelembagaan | 1. Terjalin kerjasama MOU dan PKS 2. Arahan Direksi sementara kita tidak ikut dulu | Done
8. | KA | Kementerian ATR BPN | Stakeholder Coordination | Rakornas KAI dgn ATR BPN / Pembentukan Satgas Percepatan Sertifikasi, Penyelesaian aset serta dukungan untuk program 3 Juta Rumah | Pelaksaaan Rakornas/Pembentukan satgas rencana bulan Mei 2026 1. Masih pembahasan konsep dgn ATR BPN oleh Tim Aset 2. Rencana pelaksanaan bulan Juni 2026 3. Tempat pelaksanaan di Kantor Kementerian ATR/BPN 4. Di Hold dulu arahan KA | 1. Percepatan sertifikasi 2. Percepatan Percepatan penanganan permasalahan aset 3. Mempunyai pemahaman yang sama atas aset KAI 4. Arahan Direksi Pending / Hold | Done
9. | FR | Kemenhub, Kemenko IPK, Kemenkeu | Government Relations & Advocacy | Reimburse RP 122 M atas program pemerintah/ Stimulus melalui program diskon Tarif angkutan Nataru Thn 2025- 2026 | 1. Pembahasan atas program pemerintah/ Stimulus melalui program diskon Tarif angkutan Nataru Thn 2025- 2026 2. Pelaksanaan angkutan Natal dan tahun baru periode 22 Des 2025 – 10 Jan 2026 (Jumlah penumpang Program 1,5 Jt Realisasi 1,7 Jt (112,66%) dan Pagu Dana 120 M realisasi 122 M (101% )) 3. Pelaksanaan Reviu BPKP (Mulai 6 April 2026 – 30 April 2026) 4. Penandatanganan Kontrak dan Pembayaran | Tahapan proses Reiumburse berjalan dengan lancar tidak ada kendala baik dari pihak Kemenhub, kemenko, dan BPKP | Done
10. | CS, Divre III, KA Logistik | Kemenhub Dirjen Hubla | Government Relations & Advocacy | Perizinan Terminal untuk kepentingan Sendiri di Kertapati Kota Palembang Sumatera Selatan Untuk Terminal angkutan Batubara dari : 1. PT Bukit Asam 2. PT Bara Alam Utama 3. PT Tri Kencana Mulia 4. PT Bukit Bara Alam | 1. Pengajuan Perizinan 2. Proses Perizinan 3. Verifikasi dan Validasi 4. Perizinan ditandatangani | 1. Percepatan Perijinan Keluar 2. Perijinan keluar tgl 29 Juni 2026 3. Optimalisasi Angkutan Barang | Done
11. | DZ/ZL/SG | Kejaksaan Agung | Strategic Coordination | Audience BoD KAI dengan Jaksa Agung perihal Kerjasama penanganan Masalah hukum Bidang perdata dan tata usaha serta Optimalisasi pemulihan aset | Terlaksana tgl 9 Maret 2026 (DZ dan DF) | 1. Terjalin kerjasama antara KAI dan Kejaksaan Agung 2. Permohonan LO | Done
12. | ZL (Pendapat Hukum) SG (Pengambilalihan Lahan Laswi) | Kejaksaan Agung/Jamdatun | Stakeholder Engagement | Kerjasama KAI dgn Jamdatun | 1. Audien dengan Kejaksaan Agung 2. Pengajuan & Pembahasan kerjasama antara KAI dengan Kejaksaan Agung 3. Pembahasan draft final & Penandatanganan MoU | MOU di Tandatangani | Done
|  |  | Government Relations & Advocacy | Pendapat hukum rencana pengambil alihan lahan laswi | 1. Kerjasama KAI dengan Kejaksaan 2. Pengajuan & Pembahasan Pendapat hukum rencana pengambil alihan lahan laswi 3. Kick off Meeting atas permohonan pendapat hukum terkait rencana pengambil alihan lahan laswi (Pertemuan Senin 13 April 2026, Kick Off meeting atas permohonan pendapat hukum terkait rencana pengambil alihan kembali lahan Laswi : intinya kesepakatan KAI dengan Wika) | Penyelesaian Permasalahan Aset KAI sesuai dengan GCG
13. | DZ/DH | DPRD | Stakeholder Engagement | DPRD MUARA ENIM | 1. Pemberitahuan Kunjungan DPRD Kabupaten Muara enim Tanggal 7 Mei 2026 ke Kantor Pusat KAI 2. Pelaksanaan Kunjungan DPRD Kabupaten Muara Enim 3. Diskusi Peran serta Badan Usaha untuk peningkatan pembangunan di Kabupaten Muara enim (Perda No.3 Tahun 2010), dimana DPRD meminta ada peran KAI masuk ke PAD Kabupaten Muara enim 4. Permohonan LO HHI ke ZL terkait Perda 3 Tahun 2010 dimana DPRD meminta ada peran KAI masuk ke PAD Kabupaten Muara enim 5. DPRD Kabupaten Muaraenim akan kunjungan kembali ke PT KAI | Sebagai dasar pelaksanaan kontribusi KAI terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Muaraenim, maka KAI menyusun LO Perda 3 Tahun 2010 melalui partisipasi CSR/TJSL | Done
14. | FR | Kemenkeu, Kemenhub, BP BUMN | Government Relations & Advocacy | Supporting IM 2025 dan IMO 2026 (SKB IMO) dan (Perpres IMO) | 1.. Penyusunan Tahapan pembayaran IM 2025 dan IMO 2026 2. Sesuai dengan UU 16 dimana penugasan harus menggunakan SKB 3. Pembahasan SKB IMO dan Perubahan menjadi KM 1048 Tahun 2026 | Permenhub penugasan IMO KM 1048 Tahun 2026 terbit | Done
[5 empty] | 1. Pembahasan dan Penyusunan Inpres IMO 2. Pengajuan penandatanganan draft Inpres IMO ke Mensesneg 3. Pembahasan dan Usulan Inpres menjadi Perpres IMO 4. Proses pembahasan Perpres IMO 2026 | Perpres IMO Terbit | On Progress
15. | FR | Kemenkeu, Kemenhub, BP BUMN | Government Relations & Advocacy | Supporting untuk PSO ( SKB PSO) 1,3 T ( Januari 2026 – Mei 2026) | 1. Penyusunan tahapan pembayaran PSO 2. Sesuai dengan UU 16 dimana penugasan harus menggunakan SKB 3. Pembahasan SKB PSO sudah di TTD Kemenhub & BP BUMN dikembalikan oleh Kemenkeu (tanggal tandatangan) 4. Proses pembuatan SKB PSO yang baru | 1. SKB PSO Terbit 2. Pembayaran PSO tahun 2026 3. Piutang PSO tahun 2023, 2024, 2025 | On Progress
16. | FR | Kemenhub, Kemenko IPK, Kemenkeu | Government Relations & Advocacy | Stimulus angkutan Lebaran 2026 ( 14 – 29 Maret 2026) Nilainya 96,7 M | 1. Pelaksanaan Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Kereta Api periode Angkutan Lebaran Tahun 2026 2. Proses tahapan pembayaran Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Kereta Api periode Angkutan Lebaran Tahun 2026 3. Pelaksanaan Verifikasi kegiatan Stimulus oleh BPKP 4. Pembahasan dan Penandatanganan kontrak Stimulus diskon transportasi angkutan KA Periode Angkutan Lebaran Tahun 2026 sebesar 96,7 M | Tahapan pembayaran Stimulus berjalan lancar baik yang harus dikoordinasikan dengan Kemenhub, Kemenko , Kemenkeu ataupun BPKP | On Progress
17. | FR | Kemenhub, Kemenko IPK, Kemenkeu | Government Relations & Advocacy | Stimulus Libur Sekolah 2026 (20 Juni – 5 Juli 2026) 96, 2 M | 1. Pelaksanaan Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Kereta Api periode Libur Sekolah Tahun 2026 2. Proses tahapan pembayaran Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Kereta Api periode Libur Sekolah Tahun 2026 3. Pelaksanaan Verifikasi kegiatan Stimulus oleh BPKP 4. Pembahasan dan Penandatanganan kontrak Stimulus diskon transportasi angkutan KA Periode Libur SekolahTahun 2026 sebesar 96,2 M | Tahapan pembayaran Stimulus berjalan lancar baik yang harus dikoordinasikan dengan Kemenhub, Kemenko , Kemenkeu ataupun BPKP | On Progress
18. | FR | Kemenhub, Kemenko IPK, Kemenkeu | Government Relations & Advocacy | Stimulus Nataru 2026 – 2027 (Periode blm disepakati) | 1. Pelaksanaan Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Kereta Api periode Nataru 2026 -2027 2. Proses tahapan pembayaran Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Kereta Api periode Nataru 2026-2027 3. Pelaksanaan Verifikasi kegiatan Stimulus oleh BPKP 4. Pembahasan dan Penandatanganan kontrak Stimulus diskon transportasi angkutan KA Periode Nataru 2026-2027 | Tahapan pembayaran Stimulus berjalan lancar baik yang harus dikoordinasikan dengan Kemenhub, Kemenko , Kemenkeu ataupun BPKP | On Progress
19. | ZL | Polda Metro Jaya, Kemenhub, KNKT | Government Relations & Advocacy | Kepolisian terkait KKA Bekasi Timur | Pemeriksaan Pegawai KAI terkait Kecelakaan Bekasi Timur KRL 5568 Stasiun Bekasi Timur Jawa Barat | 1. Koordinasi yang baik dengan Kepolisian 2. Koordinasi yang baik dengen Kemenhub 3. Hasil pemeriksaan Obyektif | On Progress
20. | SG/ZL | Kementerian PKP, Pemprov DKI, Danantara, BP BUMN, PLN, HK, PP, WIKA, Telkom | Strategic Coordination | Hunian Senen yang merupakan penugasan pemerintah melalui BUMN (PT KAI, PLN, HK, PP, WIKA, Telkom) Isue di Lapangan: 1. Legal Standing KAI Sebagai pengelola 2. Perjanjian pengelolaan Lahan dimana di dalamnya ada aset 324 hunian 3. Perjanjian dengan penghuni untuk tinggal sementara 4. Serah terima bangunan | 1. KAI sudah kirim surat ke Menteri PKP usulan pengelolaan Huntara KAPM 2. Menunggu surat Jawaban Menteri PKP (Legal Standing) KAI sebagai pengelola Huntara 3. Untuk penugasan dari KAI ke AP dan Daop 1 ( Sudah di Pak DZ namun di Hold) 4. Sebagian fasilitas di HUNTARA sudah diaktifkan dan sudah dihuni | 1. Program Pemerintah berjalan lancar 2. GCG bisa dijalankan dengan baik 3. Ada penugasan baik berita acara/ Notulen rapat, surat atau perpres | On Progress
21. | KS | Kemenhub, Mensesneg, Kemenkeu, Kejaksaan Agung | Government Relations & Advocacy | Program Perlintasan 1638 | 1. Arahan Presiden pada saat konferensi pers kejadian KKA Bekasi Timur Perlintasan Sebidang harus diselesaikan untuk menjaga keselamatan masyarakat dan operasional Kereta Api 2. Usulan atau program penutupan perlintasan sebanyak 1638. 3. Dari 1638 perlintasan, ada yang ditutup, diprogramkan menjadi flyover/underpass, dan perlintasan sebidang yang dijaga dan dilengkapi peralatan pengamanan. 4. Pembangunan perlintasan sebidang menggunakan metode CSR masih dalam proses penyusunan kajian LO oleh Jamdatun. 5. Audience dengan BP BUMN, Dan Danantara hari Kamis tanggal 11/6/2026 Jam 14.30 , hasil rapat RI 1, Menhub, Mensesneg dan DZ bahwa anggaran untuk pembangunan perlintasan dari Banpres 1,2 T untuk 1404 Perlintasan 6. Alternatif pembiayaan selain dari CSR menggunakan pengajuan anggaran BanRes ke Mensesneg (masih menunggu balasan). | 1. Kepmen Spek perlintasan sudah turun dgn No KM 1100 Tahun 2026 2. Terlaksana program perlintasan sebidang yang sesuai dengan GCG. | On Progress
22. | ITO | BSSN | Strategic Partnership Development | MOU KAI dengan BSSN | Pengajuan MOU dari Unit IT & ZSD terkait Kerja Sama dengan BSSN: 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi 2. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di PT Kereta Api Indonesia (Persero) 3. MOU karena masih panjang bisa dipergunakan adapun PKS di Tindaklanjuti Tim IT dan ZSD | 1. Draft MOU sudah selesai di buat 2. Arahan Direksi masih bisa dipakai yang lama (dihold) 3. Kembali lagi menggunakan MoU yang masih berlaku. | Done
23. | SC | Kemenhub, Kemenkeu, BP BUMN, Mensesneg, Danantara | Government Relations & Advocacy | KAI menjadi BUPP (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana) | 1. Arahan Presiden KAI menjadi BUPP 2. Draft Perpres sudah disiapkan dan dikirim BP BUMN 3. Kamis Tgl 2 Juli 2026 Jam 16.00 telah dilakukan pembahasan dengan Dirlalin Kemenhub untuk membuat kajian secara komprehensif 4. Menhub akan bersurat ke Mensesneg terkait Legal Formal terkait KAI menjadi BUPP (On Process) | 1. Terbitnya Perpres BUPP bahwa KAI sebagai pelaksana BUPP 2. Penunjukan dan pelaksanaan BUPP kepada KAI sesuai GCG | On Progress
24. | FS | BPH Migas, Kemenhub | Stakeholder Engagement | Kunjungan Rutin dan FGD dengan BPH Migas | Pelaksanaan kegiatan FGD : 1. Rencana pelaksanaan, 8 Mei 2026 tempat Kantor PT KAI (Persero) Bandung 2. Rencana pembahasan Evaluasi Kuota BBM TW1 dan TW 2 dan program TW 3 dan 4 3. Yang hadir Kepala BPH Migas dan Komite BPH Migas 4. FGD Diundur Bulan Juni 2026, Kunjungan rutin akan diinfokan bersifat insidentil 5. Tentatif dilaksanakan tanggal 31 Juli 2026 Jam 13.00 di Kantor Pusat | Kuota BBM yang diajukan KAI dapat diakomodir oleh BPH Migas | On Progress
25. | DW/SG | BPKP | Strategic Coordination | Audience BoD dengan Kepala BPKP terkait program 3 Juta Rumah | Terlaksana tgl 24 Februari 2026 (DW dan Dirut KAPM) | Mendapatkan arahan agar pelaksanaan 3 Juta rumah berjalan sesuai aturan, di tindak lanjuti dengan Surat permohonan arahan dan pendampingan agar dapat legal formalnya | Done
26. | Danantara | Danantara, Kemenbud, WIKA | Stakeholder Engagement | Kunjungan Wamen Budaya & DAM (Danantara Aset Manajemen) | Kunjungan Hari Selasa Tgl 14 April 2026 ke Lahan Laswi (Gd Persediaan Jl Sukabumi) | 1. Pemetaan Cagar budaya yang ada di bawah Danantara 2. Optimalisasi Aset oleh DAM 3. Terlaksana kunjungan berjalan lancar | Done
27. | DH | DPR RI Komisi VI, BP BUMN, Danantara | Stakeholder Coordination | Kunjungan Reses DPR Komisi VI tanggal 6 – 9 Maret 2026 dalam rangka Kesiapan sector Transportasi darat dan kesiapan energy dalam mendukung arus mudik dan balik idul Fitri 2026 | Sudah terlaksana | 1. Kesiapan Operator KAI dalam mensuskseskan angkutan idul fitri 2026 2. Terlaksana RDP dan kunjungan berjalan lancar | Done
28. | DW/SG | BPKP | Stakeholder Coordination | Audience BoD KAI dengan Kepala BPKP 1. BUPP dan 3 Juta Rumah | Sudah dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Juni 2026 yang dihadiri oleh DW,DS, SG, HHI | 1. Pendampingan dari BPKP 2. Berjalan sesuai GCG | Done
29. | Kejaksaan Agung | Kejaksaan Agung, Kejati Jabar, Kejari Bandung, Kejari Tasikmalaya | Stakeholder Engagement | Jaksa Agung 1.Kunjungan menggunakan KAIS dari Bandung ke Tasikmalaya | Kais Pelaksanaan hari Sabtu tgl 4 April 2026 1. Pengajuan menggunakan Kereta Api untuk kunjungan Jaksa Agung 2. Peserta KAIS dari KAI dari Kejaksaan agung di hadiri Jaksa Agung, Plt Wakil jaksa agung/ Jampidum, Assisten Jaksa agung, Kejari Kota bandung, Kejari Tasikmalaya | 1. Pendampingan kunjungan berjalan lancar | Done
30. | Kejaksaan Agung | Kejaksaan Agung | Stakeholder Engagement | Angkutan Rombongan Jamdatun | 1. Permintaan Angkutan untuk 30 Orang Gambir – Yogyakarta PP 2. Berangkat Jumat 12 Juni 2026 Jam 07.45 WIB 3. Pulang Minggu 14 Juni 2026 Jam 14.00 WIB 4. Arahan DZ Diskon Maksimal 5. Menggunakan KAIS | 1. Pendampingan kunjungan 2. Kunjungan berjalan lancar 3. Permasalahan KAI dapat dibantu 4. Dibantu pembuatan LO | Done
31. | DF/ZL | All Direktorat | Government Relations & Advocacy | Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Honorarium Rapat dengan Instansi Eksternal | 1. Pengajuan Perubahan Peraturan Direksi tentang Honorarium Rapat dengan Instansi Eksternal 2. Pembahasan draft final Perubahan Peraturan Direksi tentang Honorarium Rapat dengan Instansi Eksternal 3. Penandatanganan dan terbit Peraturan Direksi tentang Honorarium Rapat dengan Instansi Eksternal Nomor PER.DZ/KH.402/II/1/KA-2026 tanggal 26 Februari 2026 | Perdir Terbit | Done
32. | DZ/ZSB | Bank Nagari | Strategic Partnership Development | Nota Kesepahaman Antara PT KAI dan Bank Nagari | 1. Pengajuan Nota Kesepahaman Antara PT KAI dan Bank Nagari 2. Pembahasan draft final Nota Kesepahaman Antara PT KAI dan Bank Nagari 3. Pendelegasian penandatangan MoU ke Kadivre II | MoU selesai ditandatangan | On Progress
33. | FM | Bank BJB | Strategic Partnership Development | Nota Kesepahaman dengan Bank BJB yang habis 21 Desember 2025 | 1. Pengajuan Nota Kesepahaman Antara PT KAI dan Bank BJB 2. Pembahasan draft final Nota Kesepahaman Antara PT KAI dan Bank BJB 3. Sirkulir penandatangan | Mou selesai tinggal TTD | On Progress
34. | HL | Kemenhub | Government Relations & Advocacy | Perubahan dan Penambahan Peraturan Menteri Tentang Sertifikasi SDM Perkeretaapian: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian. | 1. Pengajuan perubahan dan penambahan Peraturan Menteri Tentang Sertifikasi SDM Perkeretaapian 2. Pembahasan justifikasi dan LO sebagai dasar perubahan dan penambahan Peraturan Menteri Tentang Sertifikasi SDM Perkeretaapian 3. Pengajuan kepada Kementerian Perhubungan (on process) | Terbitnya Peraturan Menteri Terbaru Tentang : 1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian. | On Progress
35. | FS | BPH Migas, DJKA | Strategic Coordination | Pengawasan Penggunaan Kuota BBM Bersubsidi Tahun 2026 | 1. Pemberitahuan pengawasan penggunaan kuota BBM Bersubsidi Tahun 2026 2. Pelaksanaan pengawasan penggunaan kuota BBM Bersubsidi Tahun 2026 berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM di Indonesia (Masih Konfirmasi) | Realisasi pemenuhan kuota BBM 2026 | On Progress
|  | Kejati Jabar | Government Relations & Advocacy | Pendampingan Hukum Proses Penghapusan ATDO dan Barang Bekas di PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Persiapan kelengkapan Penghapusan ATDO dan Barang Bekas di PT Kereta Api Indonesia (Persero) (On Process) | Pelaksanaan ATDO dan Barang Bekas sesuai dengan GCG | On Progress
|  | BPH Migas, DJKA | Strategic Coordination | Permohonan Kuota BBM Bersubsidi Tahun 2027 | Permohonan Kuota BBM Bersubsidi Tahun 2027 (on process) | Pemenuhan kuota BBM 2027 | On Progress
36. | HSI | Kemnaker | Strategic Coordination | 1. Pendaftaran PKB antara KAI dengan Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) 2. Penyelesaian Verifikasi Anggota Serikat Pekerja sesuai Peraturan Kemenaker | 1. Permohonan pendampingan pelaksanaan pendaftaran PKB antara KAI dengan Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Verifikasi Anggota Serikat Pekerja sesuai Peraturan Kemenaker 2. Verifikasi Anggota Serikat Pekerja sesuai Peraturan Kemenaker sudah dilakukan dengan berjalan lancar 3. Pendaftaran PKB antara KAI dengan Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) (On Process) | 1. Verifikasi Anggota Serikat Pekerja sesuai Peraturan Kemenaker bisa berjalan lancar 2. Pendaftaran PKB antara KAI dengan Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Kemnaker berjalan lancar | On Progress