## Monev KRT
NO | PEKERJAAN | PIC | UNIT | START | END | % PROGRES | BAR PROGRES | STATUS | KETERANGAN | UNNAMED: 10 | UPDATE TERKINI | GOALS | START_DT | BULAN
| Permohonan Security | Ganjar | Daop 2 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | 1 |  | SELESAI |  |  | - | - | 2026-02-24 | Feb
| Surat permohonan penambahan anggaran untuk kegiatan strategis | Ganjar | FMB |  |  | 1 |  | SELESAI | Anggaran kegiatan strategis dialokasikan ke teknis masing-masing |  | - | -
| RDS Permohonan Mobilisasi Cipunegara | Meta | FFG |  |  | 1 |  | SELESAI |  |  | - | -
| Pertanggungjawaban UMDS KAWISTA | Meta | FMA | 2026-05-05 |  | 1 |  | SELESAI | Input railfin |  | - | - | 2026-05-05 | May
| Permohonan souvenir audiensi | Meta | FFG | 2026-05-04 |  | 1 |  | SELESAI |  |  | - | - | 2026-05-04 | May
| Permohonan OB | Meta | FFG | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 |  | SELESAI |  |  | - | - | 2026-02-20 | Feb
| Meubelair | Meta | FFG | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 |  | SELESAI |  |  | - | - | 2026-02-24 | Feb
| Permohonan pembuatan Cashcard HHI | Meta | FMA | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 |  | SELESAI |  |  | - | - | 2026-02-24 | Feb
| Permohonan ATK | Meta | FFG | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 1 |  | SELESAI |  |  | - | - | 2026-02-25 | Feb
| Surat permohonan spesifikasi printer | Ganjar | ITO | 2026-02-27 |  | 1 |  | SELESAI | Spek sudah di terima |  | - | - | 2026-02-27 | Feb
| Transfer Budget Kompensasi HII | Meta |  | 2026-05-04 |  | 1 |  | SELESAI | RDS ke k KCA |  | - | - | 2026-05-04 | May
| UMDS Pengadaan Printer | Ganjar | FMB/FMA | 2026-04-20 |  | 0.9 |  | ON PROGRES | - NPD acc - UMDS Cair 30 April 2026 - Pengujian 18 Mei 2026 - Proses pertanggungjawaban di Keuangan 3 Juni 2026 |  | - | - | 2026-04-20 | Apr
| Pemasangan Pemasangan Jaringan IT Kantor Cipunegara | Ganjar | ITO | 2026-02-24 |  | 0.85 |  | ON PROGRES | - Survey tempat oleh IT - Proses Pemasangan Jaringan Internet dari Provider (IndiHome) & Tim IT Pusat (Jaringan On sementara) - Pemasangan Router oleh Iconplus 10 Juni 2026 |  | - | - | 2026-02-24 | Feb
| Surat permohonan audiensi ke Angkasa Pura Indonesia (Injourney)/(Benchmarking) | Meta | Injourney | 2026-05-04 |  | 0.5 |  | ON PROGRES | Re-Schedule |  | - | - | 2026-05-04 | May
| Pengadaan Laptop | Meta |  |  |  | 0 |  | PENDING |  |  | - | -
| Pengadaan Tab | Meta |  |  |  | 0 |  | PENDING | Cek ketersediaan anggaran |  | - | -
| UMDS Pelatihan Strategic Institutional Relations | Ganjar | FMB | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 0.7 |  | ON PROGRES | - Menunggu Pencairan UMDS - Menunggu Tagihan Biaya Pelatihan dari Vendor |  | - | - | 2026-06-23 | Jun
| UMDS Pelatihan KPBU Indonesia |  |  |  |  | 0 |  | ON PROGRES |  |  | - | -

## Monev Strategis
NO | PEKERJAAN | PIC | UNIT | START | END | % PROGRES | BAR PROGRES | STATUS | KETERANGAN | UNNAMED: 10 | UPDATE TERKINI | GOALS | START_DT | BULAN
| Pelaksanaan Stimulus Ekonomi Melalui Diskon tarif Transportasi Kereta Api Periode Libur Sekolah Tahun 2025 | All Team HHI | FR |  |  | 1 |  | SELESAI | Nilai stimulus sebesar 228,5M |  | Tanda tangan kontrak dan Pembayaran | 1. Terbitnya surat Mensetneg yang menyatakan penugasan Presiden terkait pelaksanaan Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Kereta Api periode Libur Sekolah Tahun 2025 2. Pembayaran Stimulus Rp 228,5 M
| Audience BoD KAI dengan Jaksa Agung perihal Kerjasama penanganan Masalah hukum Bidang perdata dan tata usaha serta Optimalisasi pemulihan aset | All Team HHI | DZ/ZL/SG |  |  | 1 |  | SELESAI | Terlaksana tanggal 9 Maret 2026 |  | Terlaksana tanggal 09 Maret 2026 (DZ dan DF) | 1. Terjalin kerjasam antara KAI dan Kejaksaan Agung 2. Permohonan LO
| Audience BoD dgn Kepala BPKP terkait program 3 Juta Rumah | All Team HHI | DW/SG |  |  | 1 |  | SELESAI | Terlaksana tanggal 24 Februari 2026 |  | Terlaksana tgl 24 Februari 2026 (DW dan Dirut KAPM) | Mendapatkan arahan agar pelaksanaan 3 Juta rumah berjalan sesuai aturan, di tindak lanjuti dengan Surat permohonan arahan dan pendampingan agar dapat legal formalnya
| Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Honorarium Rapat dengan Instansi Eksternal | All Team HHI | DF/ZL |  |  | 1 |  | SELESAI | Selesai dan sudah terbit Nomor PER.DZ/KH.402/II/1/KA-2026 tanggal 26 Februari 2026 (Done) |  | Penandatanganan dan terbit Peraturan Direksi tentang Honorarium Rapat dengan Instansi Eksternal Nomor PER.DZ/KH.402/II/1/KA-2026 tanggal 26 Februari 2026 | Perdir terbit
| Penandatanganan PKS antara PT KAI dengan Kejati Jakarta Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara | All Team HHI | ZL |  |  | 1 |  | SELESAI | Sudah ditandatangani |  | Penandatanganan PKS antara PT KAI dengan Kejati Jakarta Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara | 1. Penandatangan kerjasama antara Kejati DKI dgn KAI 2. Tindak lanjut PKS terkait penyelesaian Aset di wilayah DAOP 1 Jakarta
| Penandatanganan PKS Antara PT KAI dengan Kejati Banten Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara | All Team HHI | ZL |  |  | 1 |  | SELESAI | Sudah ditandatangani |  | Penandatanganan PKS antara PT KAI dengan Kejati Banten Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara | 1. Penandatangan kerjasama antara Kejati Banten dgn KAI 2. Tindak lanjut PKS terkait penyelesaian Aset di wilayah DAOP 1 Jakarta
| Program Mudik Anggota DPR RI Komisi 6 dgn Danantara | All Team HHI | Danantara |  |  | 1 |  | SELESAI | Pelaksanaan tanggal 16 Maret 2026 : - KA Pandalungan Gmr- Jr (19.55) 400 Org ( 352 Jt) - KA Blambangan Exp Pse- Ktp ( 12.10) 394 Org ( 315 Jt) 17 Maret 2026 : - KA Mataram Pse- Slo (21.40) 504 Org (241 Jt) - KA Tambahan Gmr – Yk (05.20) 46 Org (33 Jt) |  | 1. Pengajuan dan Pembahasan Mudik bersama DPR RI Komisi VI dan Danantara 2. Pelaksanaan tanggal 16 Maret 2026 dengan rincian sbb: a. KA Pandalungan Gmr- Jr (19.55) 400 Org (352 Jt) b. KA Blambangan Exp Pse- Ktp ( 12.10) 394 Org ( 315 Jt) 17 Maret 2026 c. KA Mataram Pse- Slo (21.40) 504 Org (241 Jt) d. KA Tambahan Gmr – Yk (05.20) 46 Org (33 Jt) | Terlaksananya program Mudik kolaborasi antara DPR , Danantara dgn KAI tanggal 16-17 Maret 2026
| Jaksa Agung : Kunjungan mengggunakan KAIS dari Bandung ke Tasikmalaya | All Team HHI | Kejaksaan Agung |  |  | 1 |  | SELESAI | 1. Done 2. Done 3. Untuk melengkapi administrasi dari Kejakgung Minta surat resmi kerjasama ( Lagi di Draft kan tim ZL ) |  | Kais Pelaksanaan hari Sabtu tgl 4 April 2026 1. Pengajuan menggunakan Kereta Api untuk kunjungan Jaksa Agung 2. Peserta KAIS dari KAI dari Kejaksaan agung di hadiri Jaksa Agung, Plt Wakil jaksa agung/ Jampidum, Assisten Jaksa agung, Kejari Kota bandung, Kejari Tasikmalaya | Pendampingan kunjungan berjalan lancar
| Kunjungan Wamen Budaya & DAM ( Danantara Aset Manajemen) | All Team HHI | Danantara |  |  | 1 |  | SELESAI | - Kunjungan Hari Selasa Tgl 14 April 2026 ke Lahan Laswi ( Gd Persediaan Jl Sukabumi - Peserta Wamen Budaya & DAM (Peserta masih konfirmasi) - Jam 09.00 Naik Whoosh dari Halim - Jam 10.00 Kunjungan ke Laswi Gd Persediaan Jl Sukabumi - Jam 12.00 Selesai Kunjungan & Makan ( Pandan wangi/ Dahapati) oleh DAM |  | Kunjungan Hari Selasa Tgl 14 April 2026 ke Lahan Laswi (Gd Persediaan Jl Sukabumi) | 1. Pemetaan Cagar budaya yang ada di bawah Danantara 2. Optimalisasi Aset oleh DAM 3. Terlaksana kunjungan berjalan lancar
| Kunjungan Reses DPR Komisi VI tanggal 6 - 9 Maret 2026 dalam rangka Kesiapan sector Transportasi darat dan kesiapan energy dalam mendukung arus mudik dan balik Idul Fitri 2026 | All Team HHI | DH |  |  | 1 |  | SELESAI | Pelaksanaan sudah dilaksanakan dan menunggu Invoice dari EO PT Pertamina (Persero) Penyelesaian administrasi di FFG |  | Sudah terlaksana | 1. Kesiapan Operator KAI dalam mensuskseskan angkutan idul fitri 2026 2. Terlaksana RDP dan kunjungan berjalan lancar
| Supporting IM 2025 dan IMO 2026 (SKB IMO) dan (Inpres IMO) | All Team HHI | FR |  |  | 0.5 |  | ON PROGRES | - Rancangan Inpres sedang Reviu Deputi Per Undang – undangan Bu Lidya - Ada masukan dari Pak ZL untuk di buatkan FGD lintas Kementerian - Sudah terbit Keputusan Menteri Perhubungan No KM 1048 tahun 2026 tanggal 21 mei 2026 Tentang Penugasan Kepada PT KAI Untuk Melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perekretaapian Milik Negara. |  | 1.. Penyusunan Tahapan pembayaran IM 2025 dan IMO 2026 2. Sesuai dengan UU 16 dimana penugasan harus menggunakan SKB 3. Pembahasan SKB IMO dan Perubahan menjadi KM 1048 Tahun 2026 1. Pembahasan dan Penyusunan Inpres IMO 2. Pengajuan penandatanganan draft Inpres IMO ke Mensesneg 3. Pembahasan dan Usulan Inpres menjadi Perpres IMO | 1. Permenhub penugasan IMO KM 1048 Tahun 2026 terbit, 2. Perpres IMO Terbit
| Supporting untuk PSO (SKB PSO) 1,3 T (Januari 2026 - Mei 2026) | All Team HHI | FR |  |  | 0.7 |  | ON PROGRES | 6/6/2026 Posisi Draft SKB PSO sudah di Sekjen Kemenkeu, tinggal menunggu ttd Menteri Keuangan |  | 1. Penyusunan tahapan pembayaran PSO 2. Sesuai dengan UU 16 dimana penugasan harus menggunakan SKB 3. Pembahasan SKB PSO sudah di TTD Kemenhub & BP BUMN dikembalikan oleh Kemenkeu (tanggal tandatangan) 4. Proses pembuatan SKB PSO yang baru | 1. SKB PSO Terbit 2. Pembayaran PSO tahun 2026 3. Piutang PSO tahun 2023, 2024, 2025
| Kontrak Subsidi LRT Jabodetabek, RP. 2,5 T | All Team HHI | Divisi LRT |  |  | 1 |  | SELESAI | Kontrak sudah di TTD Pak DZ dan kontrak luncuran ttd pak Dirjen, untuk margin 10 % |  | 1. Tahapan Persiapan Kontrak Subsidi LRT 2. Pembahasan Draft Final Kontrak Subsidi LRT dengan Kemenhub 3. Kontrak Subsidi LRT belum ditandatangan Pak Menhub sampai bulai Mei 2026 4. KAI mengkomunikasikan dengan Kemenhub terkait Subsidi LRT 5. Kontrak sudah di TTD Pak DZ dan ttd pak Dirjen, untuk margin 10% | Kontrak Subsidi di TTD dan pembayaran dicairkan Rp. 2,5 T
| Reimburse RP 122 M atas program pemerintah/ Stimulus melalui program diskon Tarif angkutan Nataru tahun 2025-2026 | All Team HHI | FR |  |  | 1 |  | SELESAI | 8/8/2026 Konsinyering Pembahasan Draft Kontrak Stimulus Libur Sekolah dan nataru 2025/2026 |  | Penandatangan kontrak dan pembayaran | Tahapan proses Reiumburse berjalan dengan lancar tidak ada kendala baik dari pihak Kemenhub, kemenko, dan BPKP
| Rakornas KAI dgn ATR BPN / Pembentukan Satgas Percepatan Sertifikasi, Penyelesaian aset serta dukungan untuk program 3 Juta Rumah | All Team HHI | KA |  |  | 1 |  | SELESAI | - Masih pembahasan konsep dgn ATR BPN oleh Tim Aset - Rencana pelaksanaan bulan Mei 2026 - Tempat pelaksanaan di Kantor Kementerian ATR/BPN |  | Pelaksaaan Rakornas/Pembentukan satgas rencana bulan Mei 2026 1. Masih pembahasan konsep dgn ATR BPN oleh Tim Aset 2. Rencana pelaksanaan bulan Juni 2026 3. Tempat pelaksanaan di Kantor Kementerian ATR/BPN 4. Di Hold dulu arahan KA | 1. Percepatan sertifikasi 2. Percepatan Percepatan penanganan permasalahan aset 3. Mempunyai pemahaman yang sama atas aset KAI
| Kunjungan rutin dan FGD dengan BPH Migas | All Team HHI | FS |  |  | 0.6 |  | ON PROGRES | Tentatif Bulan Juni, Menunggu jadwal DZ |  | Pelaksanaan kegiatan FGD : 1. Rencana pelaksanaan, 8 Mei 2026 tempat Kantor PT KAI (Persero) Bandung 2. Rencana pembahasan Evaluasi Kuota BBM TW1 dan TW 2 dan program TW 3 dan 4 3. Yang hadir Kepala BPH Migas dan Komite BPH Migas 4. FGD Diundur Bulan Juni 2026, Kunjungan rutin akan diinfokan bersifat insidentil 5. Tentatif dilaksanakan tanggal 31 Juli 2026 Jam 13.00 di Kantor Pusat | Kuota BBM yang diajukan KAI dapat diakomodir oleh BPH Migas
| Rencana Kerjasama mitra strategis DPD RI | All Team HHI | DPD RI |  |  | 1 |  | SELESAI | KAI tidak ikut dalam program diatas |  | Rapat Koordinasi DPD RI terkait Kerjasama Mitra Strategis dengan tujuan Membangun Kerjasama antara Sekretariat Jenderal DPD RI dengan Sekretariat Jenderal/Sestama/Corporate Secretary instansi mitra mengenai pola kolaborasi kelembagaan | 1. Terjalin kerjasama MOU dan PKS 2. Arahan Direksi sementara kita tidak ikut dulu
| Perubahan dan Penambahan Peraturan Menteri Tentang Sertifikasi SDM Perkeretaapian: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian. | All Team HHI | HL |  |  | 0.45 |  | ON PROGRES | Tim SC sedang menyiapkan rencana Beauty Contest calon konsultan BUPP dengan calon konsultan sebagai berikut: Arthur Litte, Roland Berger, PWC, dan Deloitte |  | 1. Pengajuan perubahan dan penambahan Peraturan Menteri Tentang Sertifikasi SDM Perkeretaapian 2. Pembahasan justifikasi dan LO sebagai dasar perubahan dan penambahan Peraturan Menteri Tentang Sertifikasi SDM Perkeretaapian 3. Pengajuan kepada Kementerian Perhubungan (on process) | Terbitnya Peraturan Menteri Terbaru Tentang : 1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian.
| Perizinan Terminal untuk kepentingan Sendiri di Kertapati Kota Palembang Sumatera Selatan Untuk Terminal angkutan Batubara dari : 1. PT Bukit Asam 2. PT Bara Alam Utama 3. PT Tri Kencana Mulia 4. PT Bukit Bara Alam | All Team HHI | CS, Divre III, KA Logistik | - | - | 1 |  | SELESAI |  |  | 1. Pengajuan Perizinan 2. Proses Perizinan 3. Verifikasi dan Validasi 4. Perizinan ditandatangani | 1. Percepatan Perijinan Keluar 2. Perijinan keluar tgl 29 Juni 2026 3. Optimalisasi Angkutan Barang
| DPRD MUARA ENIM | All Team HHI | DZ/DH | - | - | 1 |  | SELESAI |  |  | 1. Pemberitahuan Kunjungan DPRD Kabupaten Muara enim Tanggal 7 Mei 2026 ke Kantor Pusat KAI 2. Pelaksanaan Kunjungan DPRD Kabupaten Muara Enim 3. Diskusi Peran serta Badan Usaha untuk peningkatan pembangunan di Kabupaten Muara enim (Perda No.3 Tahun 2010), dimana DPRD meminta ada peran KAI masuk ke PAD Kabupaten Muara enim 4. Permohonan LO HHI ke ZL terkait Perda 3 Tahun 2010 dimana DPRD meminta ada peran KAI masuk ke PAD Kabupaten Muara enim 5. DPRD Kabupaten Muaraenim akan kunjungan kembali ke PT KAI | Sebagai dasar pelaksanaan kontribusi KAI terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Muaraenim, maka KAI menyusun LO Perda 3 Tahun 2010 melalui partisipasi CSR/TJSL
| Stimulus angkutan Lebaran 2026 ( 14 – 29 Maret 2026) Nilainya 96,7 M | All Team HHI | FR | - | - | 0.75 |  | ON PROGRES |  |  | Pembahasan dan Penandatanganan kontrak Stimulus diskon transportasi angkutan KA Periode Angkutan Lebaran Tahun 2026 sebesar 96,7 M | Tahapan pembayaran Stimulus berjalan lancar baik yang harus dikoordinasikan dengan Kemenhub, Kemenko , Kemenkeu ataupun BPKP
| Stimulus Libur Sekolah 2026 (20 Juni – 5 Juli 2026) 96, 2 M | All Team HHI | FR | - | - | 0.75 |  | ON PROGRES |  |  | Pembahasan dan Penandatanganan kontrak Stimulus diskon transportasi angkutan KA Periode Libur SekolahTahun 2026 sebesar 96,2 M | Tahapan pembayaran Stimulus berjalan lancar baik yang harus dikoordinasikan dengan Kemenhub, Kemenko , Kemenkeu ataupun BPKP
| Stimulus Nataru 2026 – 2027 (Periode blm disepakati) | All Team HHI | FR | - | - | 0.5 |  | ON PROGRES |  |  | 1. Pelaksanaan Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Kereta Api periode Nataru 2026 -2027 2. Proses tahapan pembayaran Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Kereta Api periode Nataru 2026-2027 3. Pelaksanaan Verifikasi kegiatan Stimulus oleh BPKP 4. Pembahasan dan Penandatanganan kontrak Stimulus diskon transportasi angkutan KA Periode Nataru 2026-2027 | Tahapan pembayaran Stimulus berjalan lancar baik yang harus dikoordinasikan dengan Kemenhub, Kemenko , Kemenkeu ataupun BPKP
| Kepolisian terkait KKA Bekasi Timur | All Team HHI | ZL | - | - | 0.75 |  | ON PROGRES |  |  | Pemeriksaan Pegawai KAI terkait Kecelakaan Bekasi Timur KRL 5568 Stasiun Bekasi Timur Jawa Barat | 1. Koordinasi yang baik dengan Kepolisian 2. Koordinasi yang baik dengen Kemenhub 3. Hasil pemeriksaan Obyektif
| Hunian Senen yang merupakan penugasan pemerintah melalui BUMN (PT KAI, PLN, HK, PP, WIKA, Telkom) Isue di Lapangan: 1. Legal Standing KAI Sebagai pengelola 2. Perjanjian pengelolaan Lahan dimana di dalamnya ada aset 324 hunian 3. Perjanjian dengan penghuni untuk tinggal sementara 4. Serah terima bangunan | All Team HHI | SG/ZL | - | - | 0.75 |  | ON PROGRES |  |  | 1. KAI sudah kirim surat ke Menteri PKP usulan pengelolaan Huntara KAPM 2. Menunggu surat Jawaban Menteri PKP (Legal Standing) KAI sebagai pengelola Huntara 3. Untuk penugasan dari KAI ke AP dan Daop 1 ( Sudah di Pak DZ namun di Hold) 4. Sebagian fasilitas di HUNTARA sudah diaktifkan dan sudah dihuni | 1. Program Pemerintah berjalan lancar 2. GCG bisa dijalankan dengan baik 3. Ada penugasan baik berita acara/ Notulen rapat, surat atau perpres
| Program Perlintasan 1638 | All Team HHI | KS | - | - | 0.5 |  | ON PROGRES |  |  | 1. Arahan Presiden pada saat konferensi pers kejadian KKA Bekasi Timur Perlintasan Sebidang harus diselesaikan untuk menjaga keselamatan masyarakat dan operasional Kereta Api 2. Usulan atau program penutupan perlintasan sebanyak 1638. 3. Dari 1638 perlintasan, ada yang ditutup, diprogramkan menjadi flyover/underpass, dan perlintasan sebidang yang dijaga dan dilengkapi peralatan pengamanan. 4. Pembangunan perlintasan sebidang menggunakan metode CSR masih dalam proses penyusunan kajian LO oleh Jamdatun. 5. Audience dengan BP BUMN, Dan Danantara hari Kamis tanggal 11/6/2026 Jam 14.30 , hasil rapat RI 1, Menhub, Mensesneg dan DZ bahwa anggaran untuk pembangunan perlintasan dari Banpres 1,2 T untuk 1404 Perlintasan 6. Alternatif pembiayaan selain dari CSR menggunakan pengajuan anggaran BanRes ke Mensesneg (masih menunggu balasan). | 1. Kepmen Spek perlintasan sudah turun dgn No KM 1100 Tahun 2026 2. Terlaksana program perlintasan sebidang yang sesuai dengan GCG.
| MOU KAI dengan BSSN | All Team HHI | ITO | - | - | 1 |  | SELESAI |  |  | Pengajuan MOU dari Unit IT & ZSD terkait Kerja Sama dengan BSSN: 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi 2. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di PT Kereta Api Indonesia (Persero) 3. MOU karena masih panjang bisa dipergunakan adapun PKS di Tindaklanjuti Tim IT dan ZSD | 1. Draft MOU sudah selesai di buat 2. Arahan Direksi masih bisa dipakai yang lama (dihold) 3. Kembali lagi menggunakan MoU yang masih berlaku.
| KAI menjadi BUPP (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana) | All Team HHI | SC | - | - | 0.5 |  | ON PROGRES |  |  | 1. Arahan Presiden KAI menjadi BUPP 2. Draft Perpres sudah disiapkan dan dikirim BP BUMN 3. Kamis Tgl 2 Juli 2026 Jam 16.00 telah dilakukan pembahasan dengan Dirlalin Kemenhub untuk membuat kajian secara komprehensif 4. Menhub akan bersurat ke Mensesneg terkait Legal Formal terkait KAI menjadi BUPP (On Process) | 1. Terbitnya Perpres BUPP bahwa KAI sebagai pelaksana BUPP 2. Penunjukan dan pelaksanaan BUPP kepada KAI sesuai GCG
| Angkutan Rombongan Jamdatun | All Team HHI | Kejaksaan Agung | - | - | 1 |  | SELESAI |  |  | 1. Permintaan Angkutan untuk 30 Orang Gambir – Yogyakarta PP 2. Berangkat Jumat 12 Juni 2026 Jam 07.45 WIB 3. Pulang Minggu 14 Juni 2026 Jam 14.00 WIB 4. Arahan DZ Diskon Maksimal 5. Menggunakan KAIS | 1. Pendampingan kunjungan 2. Kunjungan berjalan lancar 3. Permasalahan KAI dapat dibantu 4. Dibantu pembuatan LO
| Nota Kesepahaman Antara PT KAI dan Bank Nagari | All Team HHI | DZ/ZSB | - | - | 0.8 |  | ON PROGRES |  |  | 1. Pengajuan Nota Kesepahaman Antara PT KAI dan Bank Nagari 2. Pembahasan draft final Nota Kesepahaman Antara PT KAI dan Bank Nagari 3. Pendelegasian penandatangan MoU ke Kadivre II | MoU selesai ditandatangan
| Nota Kesepahaman dengan Bank BJB yang habis 21 Desember 2025 | All Team HHI | FM | - | - | 0.9 |  | ON PROGRES |  |  | 1. Pengajuan Nota Kesepahaman Antara PT KAI dan Bank BJB 2. Pembahasan draft final Nota Kesepahaman Antara PT KAI dan Bank BJB 3. Sirkulir penandatangan 4. Proses penandatanganan oleh ZL | Mou selesai tinggal TTD
| 1. Pendaftaran PKB antara KAI dengan Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) 2. Penyelesaian Verifikasi Anggota Serikat Pekerja sesuai Peraturan Kemenaker | All Team HHI | HSI | - | - | 0.35 |  | ON PROGRES |  |  | 1. Permohonan pendampingan pelaksanaan pendaftaran PKB antara KAI dengan Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Verifikasi Anggota Serikat Pekerja sesuai Peraturan Kemenaker 2. Verifikasi Anggota Serikat Pekerja sesuai Peraturan Kemenaker sudah dilakukan dengan berjalan lancar 3. Pendaftaran PKB antara KAI dengan Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) (On Process) | 1. Verifikasi Anggota Serikat Pekerja sesuai Peraturan Kemenaker bisa berjalan lancar 2. Pendaftaran PKB antara KAI dengan Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Kemnaker berjalan lancar
| Audience BoD KAI dengan Kepala BPKP 1. BUPP dan 3 Juta Rumah | All Team HHI | DW/SG | - | - | 1 |  | SELESAI |  |  | Sudah dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Juni 2026 yang dihadiri oleh DW,DS, SG, HHI | 1. Pendampingan dari BPKP 2. Berjalan sesuai GCG
| Pelaksanaan kegiatan RDP dan konsinyering PSO dengan DPR RI komisi XI, BP BUMN, Danantara dengan perusahaan penerima PSO baik Energi/Non Energi tanggal 6 April 2026 | Meta | Komisi XI dan Danantara | - | - | 1 |  | SELESAI |  |  | 1. Perencanaan Konsinyering PSO dengan DPR Komisi XI 2. Pelaksanaan Konsinyering PSO dengan DPR RI komisi XI dihadiri oleh BP BUMN, Danantara, PT KAI dan BUMN Non Energi tgl 6 April 2026 di Wisma Danantara. 3. PT KAI dihadiri Ibu DH, FR, dan HHI 4. Tagihan Konsinyering PSO akan dimasukan dalam komponen biaya PSO | 1. Monitoring dan evaluasi PSO oleh DPR Komisi XI 2. Menyampaikan kondisi PSO KAI dan masih ada piutang 3. DPR Komisi XI akan menindaklanjuti 4. Pelaksanaan Konsinyering berjalan lancar
| 1.Kerjasama KAI dengan JAMDATUN, 2.Pendapat hukum rencana pengambil ahlihan lahan Laswi | All Team HHI | ZL (Pendapat Hukum) SG (Pengambilalihan Lahan Laswi) | - | - | 1 |  | SELESAI |  |  | 1. Audien dengan Kejaksaan Agung 2. Pengajuan & Pembahasan kerjasama antara KAI dengan Kejaksaan Agung 3. Pembahasan draft final & Penandatanganan MoU 1. Kerjasama KAI dengan Kejaksaan 2. Pengajuan & Pembahasan Pendapat hukum rencana pengambil alihan lahan laswi 3. Kick off Meeting atas permohonan pendapat hukum terkait rencana pengambil alihan lahan laswi (Pertemuan Senin 13 April 2026, Kick Off meeting atas permohonan pendapat hukum terkait rencana pengambil alihan kembali lahan Laswi : intinya kesepakatan KAI dengan Wika) | 1. MOU di Tandatangani, 2. Penyelesaian Permasalahan Aset KAI sesuai dengan GCG
| 1. Pengawasan Penggunaan Kuota BBM Bersubsidi Tahun 2026 2. Pendampingan Hukum proses penghapusan ATDO dan barang bekas di PT Kereta Api Indonesia (Persero), 3. Permohonan kuota BBM bersubsdi tahun 2027 | Ganjar | FS | - | - | 0.2 |  | ON PROGRES |  |  | 1. Pemberitahuan pengawasan penggunaan kuota BBM Bersubsidi Tahun 2026 2. Pelaksanaan pengawasan penggunaan kuota BBM Bersubsidi Tahun 2026 berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM di Indonesia (Masih Konfirmasi) Persiapan kelengkapan Penghapusan ATDO dan Barang Bekas di PT Kereta Api Indonesia (Persero) (On Process) Permohonan Kuota BBM Bersubsidi Tahun 2027 (on process) | 1. Realisasi pemenuhan kuota BBM 2026, 2. Pelaksanaan ATDO dan Barang Bekas sesuai dengan GCG 3. Pemenuhan kuota BBM 2027
| Nota Kesepahaman PT KAI dengan STHB | All Team HHI | DN | - | - | 0.5 |  | ON PROGRES |  |  | 1. Pengajuan nota kesepahaman antara PT KAI dengan STHB 2. Pembahasan draft final Nota Kesepahaman Antara PT KAI dan STHB 3. Sirkulir penandatangan 4. Proses penandatanganan oleh HL | MoU selesai ditandatanganin

## Monev Kerjasama
NO | PEKERJAAN | PIC | UNIT | START | END | % PROGRES | BAR PROGRES | STATUS | KETERANGAN | UNNAMED: 10 | UPDATE TERKINI | GOALS | START_DT | BULAN